## Arkusz2
Aplikacja obsługująca wypożyczalnię samochodów osobowych
| Data rozpoczęcia | Ile dni
Wybranie tematu projektu (5 dni) | 2019-03-25 | 5
Przygotowanie planu działania (8 dni) | 2019-04-03 | 8
Ustalenie planu biznesowego (6 dni) | 2019-04-16 | 6
Rozpisanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (6 dni) | 2019-05-12 | 6
Opracowanie diagramu przypadków użycia (4 dni) | 2019-05-20 | 4
Stworzenie bazy danych (3 dni) | 2019-05-26 | 3
Utworzenie modułu głównego aplikacji (11 dni) | 2019-05-29 | 11
Utworzenie modułu dodawania i wyświetlania pojazdów (4 dni) | 2019-06-09 | 4
Utworzenie modułu usuwania pojazdów (3 dni) | 2019-06-11 | 3
Opracowanie modułu do wypożyczania pojazdów (3 dni) | 2019-06-14 | 3
Opracowaie modułu do odbioru pojazdów (3 dni) | 2019-06-15 | 3
Testy jednostkowe (2 dni) | 2019-06-17 | 2
Optymalizacja działania aplikacji (5 dni) | 2019-06-18 | 5
Opracowanie dokumentacji (4 dni) | 2019-06-19 | 4
43549
43639